CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỒ SƠ DỰ THẦU (E-HSDT)

KÈM KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN

GÓI THẦU: PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRỰC TUYẾN THUỘC SỞ HỮU DOANH NGHIỆP (NỀN TẢNG WEB VÀ MOBILE)

Dự án: Xây dựng kênh bán hàng trực tuyến tự chủ nhằm tối ưu chi phí vận hành của Chuỗi cửa hàng QA

(Lập theo Mẫu số 5A – Hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ, ban hành kèm Thông tư số 79/2025/TT-BTC ngày 04/8/2025 của Bộ Tài chính)

| Bên mời thầu / Chủ đầu tư | Chuỗi cửa hàng thời trang QA |
| --- | --- |
| Nhà thầu | Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc (Sao Bắc Tech) |
| Hình thức tham dự | Nhà thầu độc lập |
| Loại hợp đồng | Hợp đồng trọn gói |
| Số E-TBMT | IB2600184512-00 |
| Ngày phát hành E-HSMT | 25/09/2026 |
| Thời điểm đóng thầu | 09:00 ngày 10/10/2026 |
| Ngày lập hồ sơ | 09/10/2026 |

MỤC LỤC

TỔNG QUAN HỒ SƠ DỰ THẦU

PHẦN A. BIỂU MẪU DỰ THẦU (CHƯƠNG IV – MẪU SỐ 5A)4

Mẫu số 01A – PHẠM VI CUNG CẤP

Mẫu số 02 – ĐƠN DỰ THẦU

Mẫu số 04A – BẢO LÃNH DỰ THẦU

Mẫu số 05 – HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Mẫu số 06A – BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Mẫu số 06B – BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Mẫu số 06C – BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Mẫu số 08 – TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

Mẫu số 09A – PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ

Mẫu số 10A – BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

Mẫu số 11A – BẢNG GIÁ DỰ THẦU

Mẫu số 12 – BẢNG KÊ KHAI DỊCH VỤ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

PHẦN B. ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

B.1. Hiểu biết của nhà thầu về bài toán của Chủ đầu tư

B.2. Giải pháp kiến trúc tổng thể

B.3. Đáp ứng yêu cầu chức năng

B.4. Đáp ứng yêu cầu phi chức năng

B.5. Giải pháp tích hợp với hệ thống hiện hành

B.6. Phương pháp kiểm thử và nghiệm thu

PHẦN C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (PROJECT PLAN)

C.1. Tiền điều kiện và giả định

C.2. Phạm vi công việc

C.3. Đầu ra bàn giao (Deliverables)

C.4. Phương pháp triển khai

C.5. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

C.6. Lịch tiến độ tổng thể và các mốc

C.7. Nguồn lực nhà thầu huy động

C.8. Kế hoạch họp và truyền thông

C.9. Phân công vai trò và trách nhiệm (RACI)

C.10. Quản lý rủi ro

C.11. Quản lý thay đổi

C.12. Yêu cầu và đề xuất của nhà thầu đối với Chủ đầu tư

C.13. Chế độ bảo hành và hỗ trợ

PHẦN D. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ THẦU

D.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

D.2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động / chứng chỉ năng lực của tổ chức

D.3. Tài liệu chứng minh tài khoản đã được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

# TỔNG QUAN HỒ SƠ DỰ THẦU

Sau khi nghiên cứu kỹ E-HSMT của Chuỗi cửa hàng thời trang QA, Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc nhận thấy bài toán cốt lõi của Chủ đầu tư không chỉ là "có thêm một website bán hàng", mà là giành lại quyền tự chủ kênh phân phối và cắt giảm chi phí vận hành đang tăng cao (mặt bằng vật lý, hoa hồng sàn thương mại điện tử). Vì vậy, hồ sơ này được xây dựng theo ba nguyên tắc: (1) tận dụng tối đa tài sản sẵn có của Chủ đầu tư – Main DB, POS, mạng lưới cửa hàng và đội giao nhận nội bộ; (2) mọi cam kết kỹ thuật đều đi kèm chỉ tiêu đo được và cách nghiệm thu; (3) kế hoạch thực hiện minh bạch về tiền điều kiện, nguồn lực, lịch trình và cơ chế quản lý thay đổi.

### Cấu trúc hồ sơ

| Phần | Nội dung | Biểu mẫu / mục đích |
| --- | --- | --- |
| Phần A | Biểu mẫu dự thầu theo Chương IV Mẫu 5A | Mẫu 01A, 02, 04A, 05, 06A/06B/06C, 08, 09A, 10A, 11A, 12 |
| Phần B | Đề xuất kỹ thuật | Tài liệu chứng minh sự đáp ứng về kỹ thuật theo Chương III và Chương V E-HSMT |
| Phần C | Kế hoạch thực hiện dự án (Project Plan) | Tiền điều kiện, phạm vi, đầu ra, WBS, tiến độ, nguồn lực, họp, RACI, rủi ro, quản lý thay đổi |
| Phần D | Hồ sơ pháp lý của nhà thầu | Chứng minh tư cách hợp lệ: đăng ký doanh nghiệp, điều kiện hoạt động/chứng chỉ, tài khoản trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia |

### Thông tin tóm tắt

| Giá dự thầu (Mẫu 11A) | 2.728.000.000 đ (đã bao gồm thuế GTGT, phí, lệ phí) |
| --- | --- |
| Giảm giá | 0% – nhà thầu chào giá đã tối ưu, không giảm giá thêm |
| Thời gian thực hiện | 30 tuần kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực: 26 tuần triển khai đến go-live toàn chuỗi - 04 tuần vận hành ổn định và nghiệm thu cuối; bảo hành 12 tháng sau nghiệm thu |
| Phương pháp triển khai | Hybrid: khảo sát – thiết kế theo trình tự; phát triển theo Scrum (Sprint 0 + 07 sprint × 2 tuần), phát hành tăng dần (MVP tuần 12, beta tuần 20, pilot tuần 24, go-live tuần 26) |
| Hiệu lực E-HSDT | 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu |
| Bảo đảm dự thầu | 40.000.000 đồng, hiệu lực 150 ngày kể từ ngày 10/10/2026 (thời điểm đóng thầu) |
| Nhân sự chủ chốt | 05 vị trí (PM, Kiến trúc sư, Trưởng nhóm Backend, Trưởng nhóm Mobile, Trưởng nhóm QA) – tổng đội dự án 15 người |

# PHẦN A. BIỂU MẪU DỰ THẦU (CHƯƠNG IV – MẪU SỐ 5A)

## Mẫu số 01A (Webform trên Hệ thống)

PHẠM VI CUNG CẤP

(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

| STT | Danh mục dịch vụ | Mô tả dịch vụ | KL | ĐVT | Địa điểm / Ngày hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp | Khảo sát Main DB, POS, quy trình kho – giao nhận; SRS; thiết kế kiến trúc, UI/UX, CSDL, đặc tả tích hợp | 01 | Bộ tài liệu | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 2 | Nền tảng Web (cổng khách hàng + cổng quản trị) | Web responsive cho khách hàng; cổng quản trị cho trụ sở và cửa hàng | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 3 | Ứng dụng Mobile (iOS, Android) | Ứng dụng khách hàng đa nền tảng, phát hành lên App Store/Google Play | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 4 | Phân hệ Tìm kiếm sản phẩm | Tìm kiếm toàn văn, lọc, gợi ý, chi tiết sản phẩm, tồn kho theo cửa hàng thời gian thực | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 5 | Phân hệ Quản lý cửa hàng | Danh mục cửa hàng, tồn kho từng điểm, giá/khuyến mãi, phân bổ đơn, báo cáo | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 6 | Phân hệ Quản lý đơn hàng | Giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán, điều phối giao nội bộ, theo dõi, hủy/đổi trả, thông báo | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 7 | Tích hợp hệ thống hiện hành | Đồng bộ thời gian thực với Main DB (SQL), tích hợp điều phối giao hàng nội bộ, tích hợp quy trình POS/kho/kế toán | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 8 | Hạ tầng, DevOps và giám sát | Thiết lập môi trường DEV/STG/PRD, CI/CD, triển khai không gián đoạn (blue-green), giám sát – cảnh báo | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 9 | Kiểm thử hệ thống, hiệu năng, bảo mật và UAT | Kiểm thử chức năng, tích hợp, tải (<2s), bảo mật OWASP, hỗ trợ UAT | 01 | Hệ thống/Phân hệ | Trụ sở QA, Hà Nội; hoàn thành trong 26 tuần |
| 10 | Đào tạo, chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử, go-live và bảo hành 12 tháng | Tài liệu, đào tạo, nạp dữ liệu, pilot, go-live, vận hành ổn định 30 ngày, hỗ trợ sau vận hành | 01 | Gói | Trụ sở QA và hệ thống cửa hàng; go-live tuần 26, nghiệm thu cuối tuần 30, bảo hành 12 tháng |

Phạm vi trên bao trùm toàn bộ các yêu cầu tại Chương V E-HSMT: hai nền tảng Web và Mobile; ba phân hệ chức năng Tìm kiếm sản phẩm – Quản lý cửa hàng – Quản lý đơn hàng; đồng bộ cơ sở dữ liệu thời gian thực; sử dụng hệ thống giao hàng nội bộ; tích hợp quy trình hiện hành; thời gian phản hồi dưới 2 giây; vận hành liên tục không gián đoạn.

## Mẫu số 02 (Webform trên Hệ thống)

ĐƠN DỰ THẦU

Ngày: 09/10/2026

Tên gói thầu: Phát triển hệ thống phân phối trực tuyến thuộc sở hữu doanh nghiệp (nền tảng Web và Mobile)

Kính gửi: Chuỗi cửa hàng thời trang QA

Sau khi nghiên cứu E-HSMT, chúng tôi: Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc, mã số thuế: 0109xxxxxx, địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà Sao Bắc, số 45 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội, cam kết thực hiện gói thầu số E-TBMT IB2600184512-00 theo đúng yêu cầu nêu trong E-HSMT với giá dự thầu (tổng số tiền) là 2.728.000.000 đ (Hai tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu đồng) cùng với các bảng giá dự thầu kèm theo.

Ngoài ra, chúng tôi tự nguyện giảm giá dự thầu với tỷ lệ phần trăm giảm giá là 0%.

Giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá là: 2.728.000.000 đ (đã bao gồm toàn bộ thuế, phí, lệ phí theo quy định).

Hiệu lực của E-HSDT: 120 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) (theo Mục 18.2 E-CDNT của E-HSMT).

Hiệu lực của bảo đảm dự thầu: 150 ngày kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;

- Không vi phạm quy định về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu;

- Đã thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế và nộp thuế của năm tài chính gần nhất so với thời điểm đóng thầu;

- Trong thời hạn 03 năm trước thời điểm đóng thầu, nhà thầu không có nhân sự bị Tòa án kết án có hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng nhằm mục đích cho nhà thầu đó trúng thầu;

- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quy định của pháp luật đấu thầu;

- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Không thực hiện các hành vi tham nhũng, hối lộ, thông thầu, cản trở và các hành vi vi phạm quy định khác của pháp luật đấu thầu khi tham dự gói thầu này;

- Những thông tin kê khai trong E-HSDT là trung thực;

- Trường hợp trúng thầu, E-HSDT và các văn bản bổ sung, làm rõ E-HSDT tạo thành thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm giữa hai bên cho tới khi hợp đồng được ký kết;

- Nếu E-HSDT của chúng tôi được chấp nhận, chúng tôi sẽ thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Mục 37.1 E-CDNT của E-HSMT;

- Có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện gói thầu;

- Trường hợp chúng tôi không nộp bản gốc bảo đảm dự thầu theo yêu cầu của Chủ đầu tư quy định tại Mục 18.5 E-CDNT (hoặc không nộp tiền mặt/Séc bảo chi/thư bảo lãnh theo Mục 18.8 E-CDNT khi giá trị bảo đảm dự thầu dưới 50 triệu đồng) thì chúng tôi sẽ bị đánh giá không đảm bảo uy tín khi tham dự thầu theo khoản 1 Điều 20 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, bị nêu tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và bị khóa tài khoản trong 06 tháng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Đại diện hợp pháp của nhà thầu: Lê Minh Quân – Tổng Giám đốc (ký bằng chữ ký số khi nộp E-HSDT trên Hệ thống).

## Mẫu số 04A (Scan đính kèm)

BẢO LÃNH DỰ THẦU

(áp dụng trong trường hợp nhà thầu độc lập)

Bên thụ hưởng: Chuỗi cửa hàng thời trang QA, địa chỉ: Số 88 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Hà Nội.

Ngày phát hành bảo lãnh: 06/10/2026. Bảo lãnh dự thầu số: TCB-HK-2026-0417.

Bên bảo lãnh: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Chúng tôi được thông báo rằng Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc (sau đây gọi là "Nhà thầu") sẽ tham dự thầu để thực hiện gói thầu "Phát triển hệ thống phân phối trực tuyến thuộc sở hữu doanh nghiệp (nền tảng Web và Mobile)" thuộc dự án "Xây dựng kênh bán hàng trực tuyến tự chủ nhằm tối ưu chi phí vận hành của Chuỗi cửa hàng QA" theo E-TBMT số IB2600184512-00.

Chúng tôi cam kết với Bên thụ hưởng rằng chúng tôi bảo lãnh cho Nhà thầu bằng một khoản tiền là 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng). Bảo lãnh này có hiệu lực trong 150 ngày kể từ ngày 10/10/2026.

Theo yêu cầu của Nhà thầu, chúng tôi cam kết sẽ thanh toán cho Bên thụ hưởng khoản tiền nêu trên khi nhận được văn bản thông báo của Bên thụ hưởng về vi phạm của Nhà thầu trong các trường hợp:

- Sau thời điểm đóng thầu và trong thời gian có hiệu lực của E-HSDT, Nhà thầu có văn bản rút E-HSDT hoặc từ chối thực hiện một hoặc các công việc đã đề xuất trong E-HSDT theo yêu cầu của E-HSMT;

- Nhà thầu có hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 của Luật Đấu thầu hoặc vi phạm pháp luật về đấu thầu dẫn đến phải hủy thầu;

- Nhà thầu không thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 68 của Luật Đấu thầu;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối đối chiếu tài liệu trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo mời đối chiếu tài liệu, hoặc đã đối chiếu nhưng từ chối/không ký biên bản đối chiếu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối hoàn thiện hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo trúng thầu, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Nhà thầu không tiến hành hoặc từ chối ký kết hợp đồng trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng, trừ trường hợp bất khả kháng.

Nếu Nhà thầu trúng thầu, bảo lãnh này hết hiệu lực ngay sau khi Nhà thầu ký hợp đồng và nộp bảo lãnh thực hiện hợp đồng. Nếu Nhà thầu không trúng thầu, bảo lãnh hết hiệu lực ngay sau khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hiệu lực E-HSDT, tùy thời điểm nào đến trước.

Đại diện hợp pháp của ngân hàng: ______________________ (ký tên, đóng dấu)

## Mẫu số 05 (Webform trên Hệ thống)

HỢP ĐỒNG TƯƠNG TỰ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc

### Hợp đồng tương tự số 1

| Tên và số hợp đồng | Xây dựng nền tảng thương mại điện tử đa kênh (web + app) cho chuỗi giày dép Bước Việt – HĐ số 07/2024/BV-SB |
| --- | --- |
| Ngày ký / Ngày hoàn thành | 15/03/2024 / 30/10/2024 |
| Giá hợp đồng / Giá trị đã thực hiện | 2.150.000.000 đ / 2.150.000.000 đ (đã nghiệm thu, thanh lý) |
| Tên Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Giày dép Bước Việt – 68 chi nhánh toàn quốc |
| Địa chỉ / Điện thoại / Email | TP. Hồ Chí Minh / 028-38xx-xxxx / duan@buocviet.vn |
| Loại dịch vụ | Phát triển web + app iOS/Android; tích hợp ERP và tồn kho theo chi nhánh; điều phối đơn hàng về cửa hàng gần nhất |
| Quy mô / đặc tính | Tồn kho đồng bộ 68 điểm bán (độ trễ < 5 giây); 12.000 đơn/tháng; P95 phản hồi 1,4 giây; uptime 99,95% trong 12 tháng vận hành |

### Hợp đồng tương tự số 2

| Tên và số hợp đồng | Hệ thống đặt hàng trực tuyến và điều phối giao hàng nội bộ cho chuỗi siêu thị mini Lá Xanh – HĐ số 11/2023/LX-SB |
| --- | --- |
| Ngày ký / Ngày hoàn thành | 02/06/2023 / 20/12/2023 |
| Giá hợp đồng / Giá trị đã thực hiện | 1.780.000.000 đ / 1.780.000.000 đ (đã nghiệm thu, thanh lý) |
| Tên Chủ đầu tư | Công ty TNHH Bán lẻ Lá Xanh |
| Địa chỉ / Điện thoại / Email | Đà Nẵng / 0236-3xxx-xxx / it@laxanh.vn |
| Loại dịch vụ | Web/app khách hàng; ứng dụng nhân viên giao hàng; điều phối đơn theo khu vực; tích hợp POS và kho |
| Quy mô / đặc tính | Đội giao hàng nội bộ 120 shipper; tự động chia đơn theo bán kính; không dùng đơn vị vận chuyển bên thứ ba; triển khai không gián đoạn (blue-green) |

### Hợp đồng tương tự số 3

| Tên và số hợp đồng | Đồng bộ dữ liệu thời gian thực giữa hệ thống bán hàng online và Main DB cho Công ty Thời trang Nhịp Phố – HĐ số 03/2025/NP-SB |
| --- | --- |
| Ngày ký / Ngày hoàn thành | 10/01/2025 / 30/06/2025 |
| Giá hợp đồng / Giá trị đã thực hiện | 960.000.000 đ / 960.000.000 đ (đã nghiệm thu) |
| Tên Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Thời trang Nhịp Phố |
| Địa chỉ / Điện thoại / Email | Hà Nội / 024-37xx-xxxx / cntt@nhippho.vn |
| Loại dịch vụ | Xây dựng tầng tích hợp CDC (Change Data Capture) và API Gateway; đồng bộ tồn kho, giá, đơn hàng hai chiều |
| Quy mô / đặc tính | Độ trễ đồng bộ trung bình 1,2 giây; xử lý 3 triệu sự kiện/ngày; sai lệch dữ liệu 0 sau 6 tháng đối soát |

## Mẫu số 06A (Webform trên Hệ thống)

BẢNG ĐỀ XUẤT NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

| STT | Họ và tên | Vị trí công việc | Kinh nghiệm công việc tương tự |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thị Ngọc Hà | Giám đốc dự án (Project Manager) | 8 năm; 05 dự án TMĐT bán lẻ chuỗi |
| 2 | Nguyễn Văn Trường | Kiến trúc sư giải pháp (Solution Architect) | 9 năm; thiết kế 04 hệ thống tích hợp thời gian thực |
| 3 | Trần Quốc Bảo | Trưởng nhóm Backend & Tích hợp | 6 năm; 03 dự án tích hợp ERP/POS |
| 4 | Đỗ Hoàng Long | Trưởng nhóm Mobile (iOS/Android) | 6 năm; 06 ứng dụng thương mại đã phát hành |
| 5 | Vũ Thùy Linh | Trưởng nhóm Kiểm thử (QA Lead) | 5 năm; kiểm thử hiệu năng, bảo mật 04 hệ thống bán lẻ |

## Mẫu số 06B (Webform trên Hệ thống)

BẢNG LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

| STT | Họ và tên | Trình độ / Chứng chỉ | Chức danh tại nhà thầu | Số năm làm việc | Người xác minh / Liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thị Ngọc Hà | Thạc sĩ Quản trị CNTT; PMP; PSM I | Giám đốc dự án | 8 | Phòng Nhân sự Sao Bắc Tech – hr@saobactech.vn |
| 2 | Nguyễn Văn Trường | Kỹ sư CNTT; AWS Solutions Architect Professional; TOGAF 9 | Kiến trúc sư giải pháp | 9 | Phòng Nhân sự Sao Bắc Tech – hr@saobactech.vn |
| 3 | Trần Quốc Bảo | Kỹ sư CNTT; Oracle Certified Professional Java SE 17; Confluent Kafka Developer | Trưởng nhóm Backend | 6 | Phòng Nhân sự Sao Bắc Tech – hr@saobactech.vn |
| 4 | Đỗ Hoàng Long | Kỹ sư CNTT; Google Associate Android Developer; Flutter certified | Trưởng nhóm Mobile | 6 | Phòng Nhân sự Sao Bắc Tech – hr@saobactech.vn |
| 5 | Vũ Thùy Linh | Cử nhân CNTT; ISTQB Advanced Test Manager; CEH | Trưởng nhóm Kiểm thử | 5 | Phòng Nhân sự Sao Bắc Tech – hr@saobactech.vn |

Số CCCD và ngày sinh của nhân sự được kê khai trực tiếp trên webform Hệ thống; bản chụp chứng thực văn bằng, chứng chỉ sẵn sàng cung cấp khi đối chiếu tài liệu.

## Mẫu số 06C (Webform trên Hệ thống)

BẢNG KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN CỦA NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

| STT | Nhân sự | Từ | Đến | Công ty / Dự án / Vai trò |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phạm Thị Ngọc Hà | 03/2024 | 10/2024 | Sao Bắc Tech / TMĐT đa kênh Bước Việt / Giám đốc dự án |
|  |  | 06/2023 | 12/2023 | Sao Bắc Tech / Đặt hàng & giao hàng nội bộ Lá Xanh / Giám đốc dự án |
| 2 | Nguyễn Văn Trường | 01/2025 | 06/2025 | Sao Bắc Tech / Tích hợp CDC Nhịp Phố / Kiến trúc sư giải pháp |
|  |  | 03/2024 | 10/2024 | Sao Bắc Tech / TMĐT đa kênh Bước Việt / Kiến trúc sư giải pháp |
| 3 | Trần Quốc Bảo | 01/2025 | 06/2025 | Sao Bắc Tech / Tích hợp CDC Nhịp Phố / Trưởng nhóm Backend |
|  |  | 06/2023 | 12/2023 | Sao Bắc Tech / Lá Xanh / Lập trình viên tích hợp POS |
| 4 | Đỗ Hoàng Long | 03/2024 | 10/2024 | Sao Bắc Tech / App khách hàng Bước Việt / Trưởng nhóm Mobile |
|  |  | 06/2023 | 12/2023 | Sao Bắc Tech / App shipper Lá Xanh / Lập trình viên Mobile |
| 5 | Vũ Thùy Linh | 03/2024 | 10/2024 | Sao Bắc Tech / Bước Việt / Trưởng nhóm kiểm thử hiệu năng, bảo mật |
|  |  | 01/2025 | 06/2025 | Sao Bắc Tech / Nhịp Phố / Kiểm thử đối soát dữ liệu |

## Mẫu số 08 (Webform trên Hệ thống)

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU

Tên nhà thầu: Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc. Số liệu từ báo cáo tài chính đã kiểm toán (đơn vị: đồng).

| Chỉ tiêu | Năm 2023 | Năm 2024 | Năm 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng tài sản | 9.400.000.000 | 11.200.000.000 | 13.600.000.000 |
| Tổng nợ | 2.900.000.000 | 3.300.000.000 | 3.700.000.000 |
| Giá trị tài sản ròng | 6.500.000.000 | 7.900.000.000 | 9.900.000.000 |
| Tài sản ngắn hạn | 5.100.000.000 | 6.300.000.000 | 7.800.000.000 |
| Nợ ngắn hạn | 2.400.000.000 | 2.700.000.000 | 3.000.000.000 |
| Doanh thu (chưa gồm VAT) | 12.300.000.000 | 14.800.000.000 | 17.500.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 1.450.000.000 | 1.820.000.000 | 2.260.000.000 |

Doanh thu bình quân 03 năm gần nhất: 14.866.666.667 đồng/năm; hệ số thanh toán hiện hành năm 2025: 2,6; giá trị tài sản ròng dương trong cả 03 năm.

## Mẫu số 09A (Webform trên Hệ thống)

PHẠM VI CÔNG VIỆC SỬ DỤNG NHÀ THẦU PHỤ

| Tên nhà thầu phụ | Phạm vi công việc | Khối lượng | Giá trị ước tính / Tỷ lệ |
| --- | --- | --- | --- |
| Công ty TNHH An ninh mạng Lá Chắn Việt | Kiểm thử xâm nhập (penetration test) độc lập trước go-live | 01 đợt | 60.000.000 đ / 2,4% giá dự thầu |

Tổng giá trị dành cho nhà thầu phụ: 2,4% giá dự thầu, nằm trong giới hạn quy định tại E-BDL Mục 27.2. Nhà thầu chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng, tiến độ phần việc của nhà thầu phụ.

## Mẫu số 10A (Webform trên Hệ thống)

BẢNG TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

| STT | Danh mục dịch vụ | Giai đoạn | Tuần (từ ngày HĐ hiệu lực) | Ngày hoàn thành nhà thầu đề xuất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, phân tích yêu cầu, thiết kế giải pháp | GĐ0 – GĐ1 | Tuần 1 – 6 | Hết tuần 6 (mốc M2 – Thiết kế được duyệt) |
| 2 | Nền tảng Web (khách hàng + quản trị) | GĐ2 | Tuần 7 – 18 | Hết tuần 18 (mốc M4 – Code complete) |
| 3 | Ứng dụng Mobile iOS/Android | GĐ2 | Tuần 9 – 18 | Hết tuần 18 |
| 4 | Phân hệ Tìm kiếm sản phẩm | GĐ2 | Tuần 7 – 12 | Hết tuần 12 (mốc M3 – MVP nội bộ) |
| 5 | Phân hệ Quản lý cửa hàng | GĐ2 | Tuần 9 – 16 | Hết tuần 16 |
| 6 | Phân hệ Quản lý đơn hàng | GĐ2 | Tuần 11 – 18 | Hết tuần 18 |
| 7 | Tích hợp Main DB, giao hàng nội bộ, quy trình hiện hành | GĐ2 – GĐ3 | Tuần 7 – 20 | Hết tuần 20 |
| 8 | Hạ tầng, DevOps, giám sát | GĐ1 – GĐ3 | Tuần 4 – 20 | Hết tuần 20 |
| 9 | Kiểm thử hệ thống, hiệu năng, bảo mật, UAT | GĐ3 – GĐ4 | Tuần 17 – 23 | Hết tuần 23 (mốc M5 – UAT đạt) |
| 10 | Đào tạo, chuyển đổi dữ liệu, pilot, go-live | GĐ4 – GĐ5 | Tuần 21 – 26 | Hết tuần 26 (mốc M6 – Go-live); bảo hành 12 tháng |
| 11 | Vận hành ổn định 30 ngày, bàn giao mã nguồn và tài liệu | GĐ6 | Tuần 27 - 30 | Hết tuần 30 (mốc M7 – Nghiệm thu cuối); sau đó bảo hành 12 tháng |

## Mẫu số 11A (Webform trên Hệ thống)

BẢNG GIÁ DỰ THẦU

(áp dụng đối với loại hợp đồng trọn gói)

| STT | Danh mục dịch vụ | KL | ĐVT | Đơn giá (đồng) | Thành tiền (đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát hiện trạng, phân tích yêu cầu và thiết kế giải pháp | 01 | Gói | 180.000.000 đ | 180.000.000 đ |
| 2 | Nền tảng Web (cổng khách hàng + cổng quản trị) | 01 | Gói | 420.000.000 đ | 420.000.000 đ |
| 3 | Ứng dụng Mobile (iOS, Android) | 01 | Gói | 380.000.000 đ | 380.000.000 đ |
| 4 | Phân hệ Tìm kiếm sản phẩm | 01 | Gói | 190.000.000 đ | 190.000.000 đ |
| 5 | Phân hệ Quản lý cửa hàng | 01 | Gói | 260.000.000 đ | 260.000.000 đ |
| 6 | Phân hệ Quản lý đơn hàng | 01 | Gói | 310.000.000 đ | 310.000.000 đ |
| 7 | Tích hợp hệ thống hiện hành | 01 | Gói | 330.000.000 đ | 330.000.000 đ |
| 8 | Hạ tầng, DevOps và giám sát | 01 | Gói | 150.000.000 đ | 150.000.000 đ |
| 9 | Kiểm thử hệ thống, hiệu năng, bảo mật và UAT | 01 | Gói | 140.000.000 đ | 140.000.000 đ |
| 10 | Đào tạo, chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử, go-live và bảo hành 12 tháng | 01 | Gói | 120.000.000 đ | 120.000.000 đ |
|  | Tổng cộng (chưa gồm thuế GTGT) |  |  |  | 2.480.000.000 đ |
|  | Thuế giá trị gia tăng (10%) |  |  |  | 248.000.000 đ |
|  | TỔNG GIÁ DỰ THẦU (đã gồm thuế, phí, lệ phí) |  |  |  | 2.728.000.000 đ |

Bằng chữ: Hai tỷ bảy trăm hai mươi tám triệu đồng. Giá dự thầu đã bao gồm toàn bộ chi phí nhân công, bản quyền công cụ phát triển, chi phí phát hành ứng dụng, kiểm thử, đào tạo, bảo hành 12 tháng và các khoản thuế, phí theo quy định. Chi phí hạ tầng điện toán đám mây trong vận hành thực tế do Chủ đầu tư chi trả trực tiếp cho nhà cung cấp (xem Phần C, mục C.12).

## Mẫu số 12 (Webform trên Hệ thống)

BẢNG KÊ KHAI DỊCH VỤ ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI

Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc là doanh nghiệp trong nước, không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi theo quy định tại Mục 28 E-CDNT. Nhà thầu không kê khai nội dung ưu đãi.

# PHẦN B. ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT

(Tài liệu chứng minh sự đáp ứng về kỹ thuật theo Chương III và Chương V E-HSMT)

## B.1. Hiểu biết của nhà thầu về bài toán của Chủ đầu tư

Chuỗi cửa hàng QA đang chịu hai áp lực chi phí đồng thời: chi phí cố định của mặt bằng vật lý và chi phí biến đổi (hoa hồng, phí vận hành, phí quảng cáo) khi bán qua sàn thương mại điện tử bên thứ ba. Kênh phân phối trực tuyến thuộc sở hữu doanh nghiệp giải quyết cả hai: giảm phụ thuộc vào mặt bằng để trưng bày – bán hàng, đồng thời xóa bỏ khoản hoa hồng trả cho sàn. Tuy nhiên, kênh này chỉ tiết kiệm chi phí thực sự khi nó không tạo thêm một "hệ thống thứ hai" phải vận hành song song: dữ liệu sản phẩm – giá – tồn kho phải là một nguồn duy nhất (Main DB), đơn hàng online phải chảy thẳng vào quy trình kho – giao nhận đang có, và đội giao hàng nội bộ phải nhận việc tự động thay vì nhập tay.

Từ đó, nhà thầu xác định 06 yêu cầu then chốt của Chương V và cách đáp ứng tương ứng:

| Yêu cầu E-HSMT | Cách tiếp cận của nhà thầu |
| --- | --- |
| Hai nền tảng Web và Mobile, 3 phân hệ: Tìm kiếm SP, Quản lý cửa hàng, Quản lý đơn hàng | Một tầng dịch vụ (API) dùng chung cho Web và Mobile; giao diện tối giản, cùng luồng nghiệp vụ trên mọi thiết bị |
| Đồng bộ CSDL đảm bảo thời gian thực | Bắt sự kiện thay đổi trực tiếp từ Main DB (CDC) và phát qua hàng đợi sự kiện; độ trễ mục tiêu < 3 giây, không polling định kỳ |
| Dùng hệ thống giao hàng nội bộ, không dùng bên thứ ba | Phân hệ điều phối tự động chia đơn về cửa hàng gần khách nhất và đẩy nhiệm vụ cho shipper nội bộ qua ứng dụng; không tích hợp bất kỳ đơn vị vận chuyển ngoài nào |
| Tích hợp quy trình hiện hành của doanh nghiệp | Khảo sát quy trình POS – kho – kế toán trước khi thiết kế; hệ thống mới "bám" quy trình cũ qua API thay vì bắt doanh nghiệp đổi quy trình |
| Phản hồi < 2 giây | Kiến trúc có cache và chỉ mục tìm kiếm chuyên dụng; chỉ tiêu cam kết P95 ≤ 1,5 giây, nghiệm thu bằng kiểm thử tải |
| Không gián đoạn / sập hệ thống | Triển khai đa vùng sẵn sàng (multi-AZ), tự động mở rộng, cập nhật phiên bản không downtime (blue-green), SLA 99,9% |

## B.2. Giải pháp kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc phân lớp – hướng dịch vụ, cho phép mở rộng theo chiều ngang và bảo trì từng thành phần độc lập:

| Lớp | Thành phần | Vai trò / công nghệ đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Kênh tiếp xúc | Web khách hàng (responsive), Web quản trị, App khách hàng iOS/Android, App shipper nội bộ | Next.js (SSR để tải trang nhanh); Flutter (một mã nguồn cho iOS/Android) |
| Cổng dịch vụ | API Gateway, xác thực, giới hạn tần suất, cân bằng tải | Kong/NGINX; OAuth2 + JWT; rate limiting |
| Dịch vụ nghiệp vụ | Catalog & Search, Store, Order, Fulfillment (điều phối giao hàng), Customer, Notification | Spring Boot (Java 21), triển khai container trên Kubernetes; mỗi dịch vụ có CSDL riêng |
| Tích hợp | CDC connector, Event bus, Integration API tới POS/kho/kế toán | Debezium + Kafka; adapter REST/DB-link theo hiện trạng khảo sát |
| Dữ liệu | Selling DB (PostgreSQL), chỉ mục tìm kiếm (OpenSearch), cache (Redis), lưu trữ ảnh (Object storage + CDN) | Main DB của Chủ đầu tư vẫn là "nguồn sự thật" cho sản phẩm, giá, tồn kho |
| Vận hành | CI/CD, giám sát, cảnh báo, log tập trung, sao lưu | GitLab CI, Prometheus/Grafana, Loki, sao lưu tự động hàng ngày |

Luồng dữ liệu chính: (1) Nhân viên cập nhật giá/tồn kho trên POS → ghi vào Main DB → CDC bắt thay đổi trong mili-giây → sự kiện được phát lên Kafka → dịch vụ Catalog cập nhật chỉ mục tìm kiếm và cache → khách hàng thấy tồn kho mới trên Web/App trong < 3 giây. (2) Khách đặt hàng → dịch vụ Order tạo đơn, khóa tồn kho tạm → đẩy đơn vào Main DB qua Integration API để POS/kho nhìn thấy như một đơn nội bộ → dịch vụ Fulfillment chọn cửa hàng phục vụ và giao nhiệm vụ cho shipper nội bộ → trạng thái giao hàng cập nhật ngược lại cho khách theo thời gian thực.

## B.3. Đáp ứng yêu cầu chức năng

### B.3.1. Phân hệ Tìm kiếm sản phẩm

| Mã | Chức năng | Giải pháp đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| TK-01 | Tìm kiếm toàn văn có gợi ý | Chỉ mục OpenSearch hỗ trợ tiếng Việt có dấu/không dấu, gợi ý khi gõ (autocomplete), sửa lỗi chính tả; trả kết quả < 300 ms |
| TK-02 | Lọc và sắp xếp | Lọc theo danh mục, giới tính, kích cỡ, màu, khoảng giá, cửa hàng còn hàng; sắp xếp theo giá, mới nhất, bán chạy |
| TK-03 | Chi tiết sản phẩm | Ảnh đa góc, bảng size, mô tả, biến thể (màu/size), sản phẩm phối cùng, đánh giá từ khách đã mua |
| TK-04 | Tồn kho theo cửa hàng thời gian thực | Hiển thị "Còn hàng tại cửa hàng gần bạn", danh sách cửa hàng còn size cần tìm – lấy từ sự kiện CDC, không cần tải lại trang |
| TK-05 | Danh mục và bộ sưu tập | Cây danh mục đồng bộ từ Main DB; trang bộ sưu tập theo mùa do bộ phận marketing tự cấu hình |

### B.3.2. Phân hệ Quản lý cửa hàng

| Mã | Chức năng | Giải pháp đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| CH-01 | Danh mục cửa hàng | Thông tin, tọa độ, giờ mở cửa, bán kính phục vụ giao hàng, trạng thái hoạt động; đồng bộ từ Main DB |
| CH-02 | Tồn kho từng điểm bán | Xem tồn kho theo cửa hàng – SKU; cảnh báo tồn thấp; tồn kho khả dụng = tồn thực – tồn đang giữ cho đơn online |
| CH-03 | Giá và khuyến mãi theo cửa hàng/khu vực | Áp giá và chương trình khuyến mãi theo phạm vi (toàn chuỗi/miền/cửa hàng) do trụ sở phê duyệt; lịch hiệu lực tự động |
| CH-04 | Bàn làm việc cửa hàng | Nhân viên cửa hàng nhận đơn online được phân bổ, xác nhận soạn hàng, in phiếu, bàn giao shipper – cùng màn hình với quy trình offline hiện hành |
| CH-05 | Điều phối và phân bổ đơn | Quy tắc phân bổ cấu hình được: gần nhất – còn hàng – tải công việc thấp nhất; cho phép trụ sở điều chuyển thủ công |
| CH-06 | Báo cáo cửa hàng | Doanh thu online theo cửa hàng, tỷ lệ hoàn thành đơn đúng hạn, hiệu suất shipper; xuất Excel; đối soát với số liệu POS |

### B.3.3. Phân hệ Quản lý đơn hàng

| Mã | Chức năng | Giải pháp đáp ứng |
| --- | --- | --- |
| DH-01 | Giỏ hàng | Lưu giỏ cho khách vãng lai và khách đã đăng nhập; đồng bộ giỏ giữa Web và App; kiểm tra tồn kho khi thêm sản phẩm |
| DH-02 | Đặt hàng ≤ 3 bước | Địa chỉ → phương thức thanh toán → xác nhận; địa chỉ mặc định điền sẵn; xác thực OTP một lần cho khách mới |
| DH-03 | Thanh toán | COD, chuyển khoản QR động (VietQR), ví/thẻ qua cổng trung gian; callback idempotent; không lưu dữ liệu thẻ |
| DH-04 | Giao hàng nội bộ | Đơn tự động đẩy về dịch vụ Fulfillment; app shipper nhận nhiệm vụ, quét mã bàn giao, chụp ảnh giao thành công; tuyến giao gợi ý theo khu vực |
| DH-05 | Theo dõi trạng thái | Chờ xác nhận → Cửa hàng đang soạn → Shipper đã nhận → Đang giao → Đã giao/Thất bại; cập nhật đẩy (push) tới khách trong < 5 giây |
| DH-06 | Hủy, đổi trả, hoàn tiền | Hủy trước khi cửa hàng soạn hàng; yêu cầu đổi trả tại nhà hoặc tại cửa hàng bất kỳ (tận dụng mạng lưới vật lý); hoàn tiền tự động theo phương thức gốc |
| DH-07 | Thông báo đa kênh | Push notification, Zalo ZNS, email; mẫu tin nhắn cấu hình được; hàng đợi đảm bảo không mất thông báo |
| DH-08 | Tài khoản và lịch sử | Đăng ký/đăng nhập (SĐT-OTP, Google, Apple); lịch sử đơn, hóa đơn điện tử; liên kết với thẻ thành viên tại cửa hàng để cộng điểm chung online/offline |

## B.4. Đáp ứng yêu cầu phi chức năng

Mỗi chỉ tiêu dưới đây được nhà thầu coi là chỉ tiêu hợp đồng và được nghiệm thu bằng bằng chứng đo lường.

| Nhóm | Chỉ tiêu cam kết | Cách chứng minh | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| Hiệu năng | P95 thời gian phản hồi thao tác chính (tìm kiếm, xem sản phẩm, thêm giỏ, đặt hàng) ≤ 1,5 s với 1.000 người dùng đồng thời; API tìm kiếm < 300 ms | Kiểm thử tải bằng k6 trên môi trường STG cấu hình tương đương PRD; báo cáo P50/P95/P99 | Toàn bộ kịch bản đạt ≤ 2 s (yêu cầu E-HSMT) và ≤ 1,5 s (cam kết nhà thầu) |
| Tính sẵn sàng | Uptime ≥ 99,9%/tháng (≈ 43 phút downtime tối đa); RTO ≤ 15 phút, RPO ≤ 5 phút; không có bảo trì gây gián đoạn – cập nhật phiên bản bằng blue-green | Báo cáo giám sát 30 ngày sau go-live; diễn tập tắt 1 node/1 vùng | Uptime đạt chỉ tiêu; hệ thống tự phục hồi trong RTO |
| Đồng bộ dữ liệu | Độ trễ CDC Main DB → Web/App < 3 s (P95); sai lệch tồn kho sau đối soát hàng ngày = 0 | Công cụ đối soát tự động; log sự kiện | Đối soát 7 ngày liên tiếp không sai lệch |
| Khả năng mở rộng | Tự động mở rộng khi CPU > 70%; đáp ứng gấp 5 lần lưu lượng bình thường (ngày sale) không đổi kiến trúc | Kiểm thử đột biến tải (spike test) | Không lỗi 5xx; P95 vẫn ≤ 2 s |
| Bảo mật | HTTPS/TLS 1.3; OWASP Top 10 không lỗ hổng mức Cao/Nghiêm trọng; mã hóa dữ liệu cá nhân khi lưu; tuân thủ Nghị định 13/2023 về dữ liệu cá nhân | Pentest độc lập bởi nhà thầu phụ; quét OWASP ZAP | Báo cáo pentest sạch lỗi Cao/Nghiêm trọng |
| Tương thích | Chrome, Safari, Firefox, Edge (2 phiên bản gần nhất); iOS 15+, Android 9+; responsive từ 320 px | Kiểm thử đa thiết bị (BrowserStack) | 100% màn hình không lỗi hiển thị |
| Khả năng bảo trì | Mã nguồn bàn giao kèm tài liệu kiến trúc, API (OpenAPI), độ bao phủ unit test ≥ 70% | Rà soát mã nguồn cùng đội CNTT QA | Biên bản bàn giao mã nguồn |

## B.5. Giải pháp tích hợp với hệ thống hiện hành

| Luồng tích hợp | Chiều | Cơ chế | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| Sản phẩm, giá, tồn kho | Main DB → Hệ thống mới | CDC (Debezium) → Kafka | Thời gian thực; không sửa cấu trúc Main DB, chỉ cần quyền đọc log giao dịch |
| Đơn hàng online | Hệ thống mới → Main DB / POS | Integration API hoặc bảng giao tiếp (staging table) tùy hiện trạng | Đơn xuất hiện trong POS như đơn nội bộ, kế toán ghi nhận doanh thu theo cửa hàng phục vụ |
| Giữ/ trả tồn kho | Hai chiều | Sự kiện reserve/release | Tránh bán trùng giữa online và tại quầy |
| Điều phối giao hàng nội bộ | Hệ thống mới → App shipper | Sự kiện + push | Nếu QA đã có phần mềm điều phối, nhà thầu tích hợp qua API thay vì xây mới (quyết định sau khảo sát) |
| Khách hàng, thẻ thành viên | Hai chiều | API đồng bộ hồ sơ | Một tài khoản dùng chung online và tại cửa hàng |
| Kế toán, hóa đơn điện tử | Hệ thống mới → Kế toán | API nhà cung cấp HĐĐT hiện dùng | Giữ nguyên nhà cung cấp hóa đơn của QA |

Nguyên tắc tích hợp: mọi kết nối được xác thực (mTLS/API key), ghi log đầy đủ request – response tối thiểu 180 ngày, có cơ chế thử lại (retry) và hàng đợi chết (dead-letter queue) để không mất giao dịch khi hệ thống đích tạm thời không phản hồi.

## B.6. Phương pháp kiểm thử và nghiệm thu

- Kiểm thử đơn vị và tích hợp tự động trong CI/CD; mỗi thay đổi mã nguồn phải qua bộ kiểm thử trước khi hợp nhất.

- Kiểm thử hệ thống theo kịch bản nghiệp vụ end-to-end (từ tìm kiếm đến giao hàng thành công), tỷ lệ pass ≥ 98% trước khi bàn giao UAT.

- Kiểm thử hiệu năng, đột biến tải, bền bỉ (soak 8 giờ); kiểm thử bảo mật nội bộ + pentest độc lập.

- UAT do Chủ đầu tư thực hiện với kịch bản do hai bên thống nhất; nhà thầu hỗ trợ tại chỗ; lỗi mức Nghiêm trọng/Cao phải được xử lý trước nghiệm thu.

- Vận hành thử (pilot) tại 03 cửa hàng trong 02 tuần trước khi mở rộng toàn chuỗi.

# PHẦN C. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN (PROJECT PLAN)

## C.1. Tiền điều kiện và giả định

Kế hoạch dưới đây được lập trên các tiền điều kiện sau. Nếu một tiền điều kiện không được đáp ứng đúng hạn, tiến độ và chi phí sẽ được xem xét lại theo quy trình quản lý thay đổi tại mục C.11.

| # | Tiền điều kiện / giả định | Bên chịu trách nhiệm – thời hạn |
| --- | --- | --- |
| TĐ-01 | Chủ đầu tư chỉ định Chủ dự án (Product Owner) có thẩm quyền quyết định về nghiệp vụ và một đầu mối kỹ thuật (IT Lead) | Chủ đầu tư – trước ngày khởi động |
| TĐ-02 | Cung cấp quyền truy cập đọc Main DB (bản sao/log giao dịch), tài liệu cấu trúc dữ liệu, API POS/kho hiện có | Chủ đầu tư – tuần 1 |
| TĐ-03 | Mô tả quy trình hiện hành: nhập hàng, điều chuyển, bán tại quầy, giao nhận nội bộ, đổi trả, kế toán doanh thu | Chủ đầu tư – tuần 1–2 (nhà thầu phỏng vấn, ghi chép) |
| TĐ-04 | Tài khoản nhà phát triển Apple/Google mang tên QA; tên miền, chứng chỉ SSL; tài khoản nhà cung cấp cloud | Chủ đầu tư – tuần 4 |
| TĐ-05 | Dữ liệu sản phẩm (ảnh, mô tả, bảng size) đạt chuẩn hiển thị online | Chủ đầu tư – tuần 16 (nhà thầu cung cấp mẫu và công cụ nhập) |
| TĐ-06 | Hợp đồng với cổng thanh toán và nhà cung cấp hóa đơn điện tử do QA ký; nhà thầu thực hiện tích hợp kỹ thuật | Chủ đầu tư – tuần 8 |
| TĐ-07 | Phản hồi phê duyệt tài liệu (SRS, thiết kế, kịch bản UAT) trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận | Chủ đầu tư – xuyên suốt |
| TĐ-08 | Đội giao hàng nội bộ có điện thoại thông minh Android/iOS để cài app shipper | Chủ đầu tư – tuần 20 |
| GĐ-01 | Giả định: Main DB là SQL Server/MySQL/PostgreSQL có thể bật log giao dịch; số SKU ≤ 50.000; ≤ 150 cửa hàng; ≤ 20.000 đơn/ngày ở giai đoạn 1 | Xác nhận lại sau khảo sát tuần 2 |

## C.2. Phạm vi công việc

### Trong phạm vi

- Phân tích, thiết kế, phát triển, kiểm thử, triển khai và bảo hành 12 tháng cho Web khách hàng, Web quản trị, App khách hàng (iOS/Android), App shipper nội bộ.

- Ba phân hệ chức năng theo Chương V và các chức năng chi tiết tại Phần B.3.

- Tích hợp thời gian thực với Main DB; tích hợp POS/kho/kế toán/hóa đơn điện tử/cổng thanh toán; điều phối giao hàng nội bộ.

- Thiết lập hạ tầng cloud, CI/CD, giám sát; chuyển đổi dữ liệu ban đầu; đào tạo 03 nhóm người dùng (trụ sở, cửa hàng, shipper).

### Ngoài phạm vi (có thể báo giá riêng)

- Chỉnh sửa mã nguồn của POS/ERP hiện hành; nhập liệu nội dung sản phẩm thủ công; chụp ảnh sản phẩm.

- Chi phí thuê hạ tầng cloud, SMS/ZNS, phí cổng thanh toán, phí tài khoản nhà phát triển.

- Tích hợp sàn thương mại điện tử bên thứ ba hoặc đơn vị vận chuyển ngoài (trái với định hướng của Chủ đầu tư).

- Vận hành hệ thống thay Chủ đầu tư sau thời gian bảo hành (có gói dịch vụ vận hành riêng).

## C.3. Đầu ra bàn giao (Deliverables)

| # | Sản phẩm bàn giao | Thời điểm | Tiêu chí chấp nhận |
| --- | --- | --- | --- |
| BG1 | Báo cáo khảo sát hiện trạng và Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS) Báo cáo khảo sát hiện trạng; Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS); Product Backlog ban đầu (epic → user story, ưu tiên MoSCoW, ánh xạ tới mã chức năng TK/CH/DH tại B.3) | Tuần 3 | Chủ dự án QA phê duyệt bằng văn bản; 100% chức năng B.3 có trong backlog |
| BG2 | Tài liệu thiết kế: kiến trúc (HLD), thiết kế CSDL, đặc tả tích hợp (ICD), prototype UI/UX có thể bấm được; báo cáo PoC CDC; Kế hoạch phát hành (Release Plan) | Tuần 6 | Phê duyệt; prototype qua kiểm thử khả dụng với 5 khách hàng thật; PoC CDC đạt độ trễ < 3s trên bản sao Main DB |
| BG3 | Phần mềm tăng dần (increment) cuối mỗi sprint kèm biên bản sprint review | Cuối mỗi sprint | Các user story được Chủ dự án chấp nhận tại sprint review và đạt Definition of Done (C.4.4) |
| BG4 | Bản phát hành R1 – MVP nội bộ (Web + tìm kiếm + tồn kho thời gian thực) | Tuần 12 | Demo trên STG với dữ liệu thật đã ẩn danh |
| BG5 | Hệ thống hoàn chỉnh (code complete) trên STG kèm tài liệu API | Tuần 18 | Toàn bộ chức năng B.3 chạy được; unit test ≥ 70% |
| BG6 | Bản phát hành R2 – Beta kín cho nhân viên QA; báo cáo kiểm thử hệ thống, hiệu năng, bảo mật (pentest) | Tuần 20 - 21 | Đạt các chỉ tiêu tại B.4 |
| BG7 | Kịch bản và biên bản UAT; tài liệu HDSD; video đào tạo | Tuần 23 | UAT đạt; ≥ 90% học viên vượt bài kiểm tra thao tác |
| BG8 | Hệ thống trên PRD, ứng dụng trên App Store/Google Play, dữ liệu đã chuyển đổi, kế hoạch cut-over và rollback | Tuần 26 | Go-live; đối soát dữ liệu khớp 100% |
| BG9 | Mã nguồn, tài liệu vận hành, biên bản bàn giao; báo cáo vận hành ổn định 30 ngày | Tuần 30 | Nghiệm thu cuối; bắt đầu bảo hành |

## C.4. Phương pháp triển khai (Hybrid - Agile/Scrum)

### C.4.1. Lý do lựa chọn mô hình lai

Hợp đồng trọn gói đòi hỏi phạm vi, giá và mốc thanh toán cố định; trong khi đó yêu cầu giao diện và luồng nghiệp vụ cửa hàng – shipper chỉ được hiểu đúng khi người dùng thật dùng thử phần mềm chạy được. Vì vậy nhà thầu kết hợp:

| Giai đoạn | Cách tiếp cận | Lý do |
| --- | --- | --- |
| GĐ0–GĐ1: Khảo sát, thiết kế (tuần 1–6) | GĐ0 – Khởi động và khảo sát | Tuần 1–3 |
| Sprint 0 (tuần 5–6) | Thiết lập môi trường, CI/CD, "bộ khung chạy được" (walking skeleton) và PoC CDC | Loại bỏ rủi ro kỹ thuật trước khi phát triển chức năng |
| GĐ2: Phát triển (tuần 7–18) | Scrum, 06 sprint × 2 tuần | Phản hồi sớm của Chủ đầu tư sau mỗi sprint; ưu tiên giá trị nghiệp vụ cao nhất trước |
| GĐ3: Sprint 7 – Ổn định hóa (tuần 19–20) | Scrum, sprint tập trung tích hợp end-to-end, sửa lỗi, tối ưu hiệu năng | Đạt quality gate trước UAT |
| GĐ4–GĐ5: UAT, pilot, go-live (tuần 21–26) | Trình tự với quality gate tại mỗi mốc | Kiểm soát rủi ro khi đưa vào vận hành thật |
| GĐ6 và bảo hành | Kanban (luồng liên tục), phát hành hằng tháng | Phù hợp tính chất xử lý sự cố – yêu cầu nhỏ, không đều |

### C.4.2. Vai trò Scrum

| Vai trò | Người đảm nhiệm | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Chủ dự án do QA chỉ định (TĐ-01) | Sở hữu và sắp xếp ưu tiên Product Backlog; chấp nhận/từ chối user story tại sprint review |
| Proxy PO | Chuyên viên BA của nhà thầu | Viết và làm mịn user story, tiêu chí chấp nhận; đại diện PO trong công việc hằng ngày khi PO vắng mặt (không thay PO ra quyết định ưu tiên) |
| Scrum Master | Giám đốc dự án Phạm Thị Ngọc Hà (PSM I) kiêm nhiệm | Điều phối các sự kiện Scrum, gỡ vướng mắc, bảo vệ sprint khỏi thay đổi đột xuất, theo dõi chỉ số agile |
| Đội phát triển (Developers) | 10 người: Backend (3), Frontend (2), Mobile (2), QA (2), DevOps; UI/UX tham gia Sprint 0–2 | Tự tổ chức, ước lượng, cam kết mục tiêu sprint, bàn giao increment đạt DoD |
| Kiến trúc sư giải pháp | Nguyễn Văn Trường | Chủ sở hữu kỹ thuật (technical owner): quyết định kiến trúc, rà soát các user story có rủi ro kỹ thuật/tích hợp |

### C.4.3. Sự kiện và tạo phẩm (artifacts)

| Sự kiện | Thời điểm (sprint 2 tuần) | Thời lượng | Thành phần | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Sáng thứ Hai, ngày 1 của sprint | 2 giờ | PO, Proxy PO, Scrum Master, đội phát triển | Mục tiêu sprint (Sprint Goal), Sprint Backlog |
| Daily Scrum | 09:00 hằng ngày | 15 phút | Đội phát triển, Scrum Master; IT Lead QA tham dự tùy chọn 2 buổi/tuần | Cập nhật bảng công việc, vướng mắc |
| Backlog Refinement | Thứ Tư tuần thứ nhất | 1 giờ | Proxy PO, PO, Kiến trúc sư, đại diện đội | User story của 1–2 sprint tới đạt Definition of Ready |
| Sprint Review (demo) | Chiều thứ Năm tuần thứ hai | 1,5 giờ | Đội dự án, PO, người dùng đại diện (cửa hàng, kho, shipper) | Increment được chấp nhận; phản hồi được đưa vào backlog |
| Sprint Retrospective | Thứ Sáu tuần thứ hai | 1 giờ | Đội nhà thầu (PO tham dự 1 lần/2 sprint) | 1–3 hành động cải tiến cho sprint sau |

Tạo phẩm: Product Backlog (trên Jira, Chủ đầu tư có quyền xem), Sprint Backlog, Increment trên môi trường STG; bảng Kanban sprint; biểu đồ sprint burndown và release burn-up.

Ước lượng và ưu tiên: user story được ước lượng bằng story point (Planning Poker); ưu tiên theo MoSCoW. Toàn bộ chức năng tại B.3 là Must have (phạm vi hợp đồng); các ý tưởng phát sinh từ demo được xếp Should/Could have và chỉ đưa vào sprint khi còn năng lực hoặc qua cơ chế đổi ngang (C.11).

### C.4.4. Definition of Ready (DoR) và Definition of Done (DoD)

| Definition of Ready – user story được đưa vào sprint khi | Definition of Done – user story được coi là hoàn thành khi |
| --- | --- |
| Có mô tả theo mẫu “Là… tôi muốn… để…” và gắn mã chức năng B.3 | Mã nguồn được review (tối thiểu 1 người duyệt) và hợp nhất vào nhánh chính |
| Có tiêu chí chấp nhận dạng Given – When – Then | Unit test đạt; độ bao phủ mã mới ≥ 70%; pipeline CI xanh |
| Đã được ước lượng; đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 sprint (≤ 8 SP) | Triển khai tự động lên STG; kiểm thử chức năng và hồi quy tự động đạt |
| Thiết kế UI liên quan đã được PO duyệt trên Figma | Không còn lỗi mở mức Nghiêm trọng/Cao |
| Phụ thuộc bên ngoài (quyền Main DB, API POS, cổng thanh toán…) đã sẵn sàng hoặc có mock | Kiểm tra hiệu năng nhanh API liên quan: P95 ≤ 1,5 s (bắt đầu từ Sprint 3); quét bảo mật SAST không có lỗi Cao |
|  | Tài liệu API (OpenAPI) và hướng dẫn sử dụng được cập nhật; PO chấp nhận tại sprint review |

### C.4.5. Kế hoạch phát hành (Release Plan)

| Bản phát hành | Thời điểm | Nội dung chính | Đối tượng sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| R0 – Walking skeleton | Tuần 6 (Sprint 0) | Pipeline CI/CD, môi trường DEV/STG, PoC CDC Main DB → Catalog, khung xác thực | Nội bộ nhà thầu, IT Lead QA |
| R1 – MVP nội bộ | Tuần 12 (sau Sprint 3) – mốc M3 | Tìm kiếm sản phẩm, tồn kho thời gian thực, quản lý cửa hàng cơ bản trên Web | Ban dự án QA |
| R2 – Beta kín | Tuần 20 (sau Sprint 7) | Toàn bộ chức năng B.3; App phát hành qua TestFlight/Google Play Internal Testing | Khoảng 50 nhân viên QA dùng thử như khách hàng (dogfooding) |
| R3 – Pilot | Tuần 24–25 | Bản ứng viên phát hành (RC) trên PRD | 03 cửa hàng pilot và khách hàng thật trong bán kính phục vụ |
| R4 – Go-live | Tuần 26 – mốc M6 | Bản chính thức trên PRD, App Store, Google Play | Toàn chuỗi |
| Bản bảo trì | Hằng tháng trong bảo hành | Sửa lỗi, cải tiến nhỏ | Toàn chuỗi |

### C.4.6. Áp dụng Agile trong hợp đồng trọn gói và đo lường tiến độ

- Cố định – linh hoạt: giá, mốc thanh toán và danh mục chức năng B.3 (cấp epic) là cố định; chi tiết user story, thứ tự thực hiện và giao diện được PO điều chỉnh qua từng sprint.

- Dự phòng năng lực: mỗi sprint nhà thầu dành khoảng 10% năng lực cho điều chỉnh nhỏ phát sinh từ sprint review mà không lập CR.

- Nghiệm thu tăng dần: biên bản sprint review (BG3) là căn cứ xác nhận khối lượng tại các mốc M3, M4; nghiệm thu mốc không phải kiểm tra lại các user story đã được chấp nhận, trừ kiểm thử hồi quy.

- Chỉ số theo dõi (đưa vào báo cáo tuần): velocity (story point hoàn thành/sprint) và độ ổn định của velocity; release burn-up (phạm vi B.3 đã hoàn thành so với kế hoạch đến tuần 18); tỷ lệ cam kết sprint đạt được (mục tiêu ≥ 85%); số lỗi lọt sang UAT/PRD (defect leakage); số user story bị PO từ chối tại review.

- Ngưỡng cảnh báo: nếu burn-up sau Sprint 3 cho thấy nguy cơ không hoàn thành phạm vi Must have trước tuần 18, PM báo cáo Ban chỉ đạo kèm phương án (tăng nhân lực từ nguồn dự phòng của nhà thầu, sắp xếp lại ưu tiên) – nhà thầu chịu chi phí bổ sung nhân lực.

## C.5. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

| Mã | Công việc | Thời gian | Đầu ra | Tiêu chí / Mốc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GĐ0 – Khởi động và khảo sát | Tuần 1–3 | Kế hoạch dự án chi tiết; báo cáo khảo sát; SRS Product Backlog ban đầu (BG1) | Mốc M1: SRS được duyệt |
| 1.1 | Họp khởi động, thống nhất quy chế phối hợp, kênh liên lạc, lịch họp | Tuần 1 | Biên bản kick-off | Hai bên ký |
| 1.2 | Khảo sát Main DB, POS, kho, kế toán: cấu trúc dữ liệu, API, hạ tầng | Tuần 1–2 | Báo cáo hiện trạng kỹ thuật | IT Lead QA xác nhận |
| 1.3 | Phỏng vấn quy trình hiện hành tại trụ sở và 03 cửa hàng đại diện; đi thực tế cùng đội giao hàng | Tuần 1–2 | Sơ đồ quy trình as-is | Chủ dự án xác nhận |
| 1.4 | Thiết kế quy trình to-be (online → cửa hàng → shipper) và danh sách yêu cầu chức năng/phi chức năng | Tuần 2–3 | SRS, sơ đồ to-be | Phê duyệt bằng văn bản |
| 1.5 | Workshop xây dựng Product Backlog: bản đồ hành trình người dùng (user story mapping), tách epic thành user story, ưu tiên MoSCoW cùng PO; đào tạo nhanh Scrum cho PO và IT Lead QA | Tuần 2 - 3 | Product Backlog ban đầu trên Jira | 100% chức năng B.3 được ánh xạ; PO xác nhận thứ tự ưu tiên |
| 2 | GĐ1 – Thiết kế giải pháp và Sprint 0 | Tuần 3–6 | Bộ tài liệu thiết kế; ; Release Plan (BG2); bản R0 | Mốc M2: Thiết kế được duyệt |
| 2.1 | Kiến trúc hệ thống (HLD), lựa chọn công nghệ, thiết kế hạ tầng HA | Tuần 3–4 | HLD | Phê duyệt |
| 2.2 | Thiết kế CSDL Selling DB và ánh xạ với Main DB | Tuần 4–5 | ERD, bảng ánh xạ | Không thuộc tính nào của Main DB bị bỏ sót |
| 2.3 | Đặc tả tích hợp: CDC, Integration API, quy tắc giữ/trả tồn kho, điều phối giao hàng | Tuần 4–6 | Tài liệu tích hợp (ICD) | IT Lead QA phê duyệt |
| 2.4 | Thiết kế UI/UX Web và App; prototype; kiểm thử khả dụng (2 vòng lặp prototype – thử nghiệm – chỉnh sửa) | Tuần 3–6 | Prototype Figma | Đặt hàng ≤ 3 bước; SUS ≥ 75 |
| 2.5 | Sprint 0: thiết lập môi trường DEV/STG, CI/CD, chuẩn mã nguồn, bảng Jira/Scrum, walking skeleton (bản R0) | Tuần 5–6 | Pipeline chạy được; R0 | Build và triển khai tự động lên STG thành công |
| 2.6 | Spike kỹ thuật: PoC CDC từ bản sao Main DB, đo độ trễ đồng bộ | Tuần 4–6 | Báo cáo PoC | Độ trễ < 3 s; nếu không đạt, chốt phương án dự phòng trước M2 |
| 2.7 | Lập Release Plan; Sprint Planning cho Sprint 1; làm mịn backlog 2 sprint đầu đạt DoR | Tuần 6 | Release Plan, Sprint 1 Backlog | PO phê duyệt |
| 3 | GĐ2 – Phát triển (Sprint 1–6) | Tuần 7–18 | Increment cuối mỗi sprint (BG3); R1 (BG4); code complete (BG5) | Mốc M3 (tuần 12), M4 (tuần 18) |
| 3.1 | Sprint 1 – Mục tiêu: "Khách tìm thấy sản phẩm": nền tảng dịch vụ, xác thực, CDC Main DB → Catalog, tìm kiếm toàn văn (TK-01, TK-02, TK-05) | Tuần 7–8 | Increment 1 | Sprint review: PO chấp nhận |
| 3.2 | Sprint 2 – Mục tiêu: "Khách biết cửa hàng nào còn hàng": chi tiết sản phẩm, tồn kho theo cửa hàng thời gian thực (TK-03, TK-04), Web khách hàng | Tuần 9–10 | Increment 2 | Sprint review: PO chấp nhận |
| 3.3 | Sprint 4 – Mục tiêu: "Khách mua được hàng": giỏ hàng, đặt hàng, thanh toán (DH-01…DH-03), tài khoản (DH-08) | Tuần 13–14 | Luồng mua hàng end-to-end | Sprint review |
| 3.4 | Sprint 5 – Mục tiêu: "Đơn đến tay khách bằng shipper nội bộ": điều phối, bàn làm việc cửa hàng, app shipper (CH-04, CH-05, DH-04, DH-05) | Tuần 15–16 | Luồng giao hàng nội bộ | Demo với shipper thật |
| 3.5 | Sprint 6 – Mục tiêu: "Vận hành trọn vòng đời đơn": hủy/đổi trả, thông báo, báo cáo (DH-06, DH-07, CH-06); hoàn thiện App | Tuần 17–18 | Code complete (BG5) | Mốc M4; release burn-up đạt 100% Must have |
| 4 | GĐ3 – Sprint 7 (ổn định hóa), tích hợp và kiểm thử hệ thống | Tuần 17–21 | Bản Beta R2; báo cáo kiểm thử (BG6) | Quality gate 1 |
| 4.1 | Tích hợp POS/kho/kế toán/HĐĐT/cổng thanh toán trên STG với dữ liệu thật ẩn danh | Tuần 17–20 | Kết nối end-to-end | Đối soát khớp |
| 4.2 | Sprint 7 (tuần 19–20): kiểm thử hệ thống, hồi quy tự động, sửa lỗi, phát hành Beta kín R2 cho nhân viên QA | Tuần 18–20 | Test report; R2 | Pass ≥ 98%; phản hồi beta được phân loại vào backlog |
| 4.3 | Kiểm thử hiệu năng, spike, soak; tối ưu | Tuần 19–21 | Báo cáo k6 | P95 ≤ 1,5 s |
| 4.4 | Pentest độc lập và khắc phục | Tuần 20–21 | Báo cáo pentest | Không lỗi Cao/Nghiêm trọng |
| 4.5 | Thiết lập PRD, giám sát, sao lưu, diễn tập DR | Tuần 19–21 | Runbook vận hành | RTO/RPO đạt |
| 5 | GĐ4 – UAT và đào tạo | Tuần 21–23 | Biên bản UAT, tài liệu đào tạo (BG7) | Mốc M5: UAT đạt |
| 5.1 | Xây dựng kịch bản UAT cùng Chủ đầu tư; hỗ trợ UAT tại chỗ | Tuần 21–23 | Biên bản UAT | Không lỗi mở mức Cao |
| 5.2 | Đào tạo: 01 lớp trụ sở, 03 lớp cửa hàng (theo miền), 02 lớp shipper; video HDSD | Tuần 22–23 | Danh sách học viên, bài kiểm tra | ≥ 90% đạt |
| 6 | GĐ5 – Chuyển đổi dữ liệu, pilot và go-live | Tuần 24–26 | Hệ thống PRD (BG8) | Mốc M6: Go-live |
| 6.1 | Nạp dữ liệu sản phẩm, cửa hàng, khách hàng thành viên vào PRD; đối soát | Tuần 24 | Biên bản đối soát | Khớp 100% |
| 6.2 | Pilot tại 03 cửa hàng (bản R3), nhận đơn thật; hiệu chỉnh quy tắc điều phối theo chu kỳ ngắn 2–3 ngày; họp rút kinh nghiệm cuối pilot | Tuần 24–25 | Báo cáo pilot | Đơn giao đúng hạn ≥ 95% |
| 6.3 | Phát hành App lên App Store/Google Play; cut-over toàn chuỗi (R4); trực chiến 72 giờ đầu | Tuần 26 | Go-live | Không sự cố Nghiêm trọng |
| 7 | Ổn định, bàn giao và bảo hành | Tuần 27–30 (+12 tháng) | Bàn giao (BG9) | Mốc M7: Nghiệm thu cuối |
| 7.1 | Vận hành ổn định 30 ngày, báo cáo uptime, xử lý lỗi theo bảng Kanban | Tuần 27–30 | Báo cáo 30 ngày | Uptime ≥ 99,9% |
| 7.2 | Bàn giao mã nguồn, tài liệu, chuyển giao kỹ thuật cho đội CNTT QA; họp tổng kết dự án (project retrospective) và bài học kinh nghiệm | Tuần 30 | Biên bản bàn giao; ; báo cáo bài học kinh nghiệm | Ký nghiệm thu |
| 7.3 | Bảo hành 12 tháng: sửa lỗi miễn phí theo SLA tại C.13 (lỗi Nghiêm trọng: phản hồi ≤ 30 phút, khắc phục ≤ 4 giờ); phát hành bản bảo trì hằng tháng | 12 tháng | Nhật ký bảo hành | SLA |

## C.6. Lịch tiến độ tổng thể và các mốc

| Giai đoạn / Tuần | 1–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 9–10 | 11–12 | 13–14 | 15–16 | 17–18 | 19–20 | 21–22 | 23–24 | 25–26 | 27-28 | 29-30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GĐ0 Khởi động & khảo sát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GĐ1 Thiết kế giải pháp & Sprint 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GĐ2 Phát triển (Sprint 1 - 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GĐ3 Sprint 7 ổn định hóa, tích hợp & kiểm thử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GĐ4 UAT & đào tạo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GĐ5 Chuyển đổi, pilot, go-live |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GĐ6 Ổn định, bàn giao |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint |  |  | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 |  |  |  |  |  |
| Bản phát hành |  |  | R0 |  |  | R1 |  |  |  | R2 |  | R3 | R4 |  |  |
| Mốc |  | M1 | M2 |  |  | M3 |  |  | M4 |  |  | M5 | M6 |  | M7 |

| Mốc | Nội dung | Tuần | Điều kiện đạt mốc / thanh toán đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | Ký hợp đồng, kick-off | 0 | Tạm ứng 20% giá hợp đồng |
| M1 | SRS được phê duyệt | 3 | — |
| M2 | Thiết kế được phê duyệt; Sprint 0 hoàn thành (R0) | 6 | Thanh toán 20% |
| M3 | MVP nội bộ (R1) – tìm kiếm & tồn kho thời gian thực chạy trên STG | 12 | — |
| M4 | Code complete, toàn bộ chức năng trên STG; biên bản sprint review Sprint 1–6 | 18 | Thanh toán 25% |
| M5 | UAT đạt, đào tạo xong | 23 | Thanh toán 20% |
| M6 | Go-live toàn chuỗi | 26 | — |
| M7 | Nghiệm thu cuối sau 30 ngày vận hành ổn định | 30 | Thanh toán 15%; bắt đầu bảo hành |

Ngày cụ thể của từng mốc sẽ được chốt tại buổi kick-off theo ngày hợp đồng có hiệu lực; lịch được duy trì trong công cụ quản lý dự án dùng chung (Jira) mà Chủ đầu tư có quyền xem.

## C.7. Nguồn lực nhà thầu huy động

| Vai trò | Số lượng | Mức tham gia | Tuần tham gia | Man-month |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giám đốc dự án (PM), kiêm Scum Master | 1 | 100% | 1–30 | 7,0 |
| Kiến trúc sư giải pháp | 1 | 60% | 1–21 | 3,0 |
| Chuyên viên phân tích nghiệp vụ (BA), kiêm Proxy PO | 1 | 100% | 1–23 | 5,5 |
| Thiết kế UI/UX | 1 | 100% | 3–10 | 2,0 |
| Lập trình viên Backend & Tích hợp | 3 | 100% | 5–26 | 15,5 |
| Lập trình viên Frontend Web | 2 | 100% | 7–24 | 8,5 |
| Lập trình viên Mobile (Flutter) | 2 | 100% | 9–26 | 8,5 |
| Kỹ sư DevOps | 1 | 60% | 4–30 | 3,8 |
| Kiểm thử (QA Lead + 1 QA hiệu năng/tự động hóa) | 2 | 100% | 7–26 | 9,5 |
| Chuyên viên đào tạo & hỗ trợ triển khai | 1 | 100% | 20–30 | 2,5 |

Tổng: 15 người, khoảng 65,8 man-month; đỉnh nhân lực 14 người (tuần 9–10 và 20–21), duy trì 13 người trong giai đoạn phát triển – kiểm thử (tuần 11–19). Đội phát triển Scrum gồm 10 người (Backend, Frontend, Mobile, QA, DevOps), nằm trong quy mô khuyến nghị của Scrum Guide; năng lực của đội được giữ ổn định suốt Sprint 1–7 để velocity có ý nghĩa dự báo. Nhân sự chủ chốt tại Mẫu 06A không được thay thế nếu chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của Chủ đầu tư; người thay thế phải có năng lực tương đương hoặc cao hơn.

### Nguồn lực đề nghị từ phía Chủ đầu tư

| Vai trò | Mức tham gia | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| Chủ dự án (Product Owner) | 30% (khoảng 1,5 ngày/tuần) | Sở hữu và sắp xếp ưu tiên Product Backlog; tham dự Sprint Planning, Backlog Refinement, Sprint Review; chấp nhận user story; phê duyệt tài liệu |
| IT Lead | 30% (100% tuần 1–2, 24–26) | Cấp quyền hệ thống, xác nhận thiết kế tích hợp, phối hợp cut-over |
| Đại diện kho – giao nhận | 15% | Mô tả quy trình, nghiệm thu luồng điều phối, tham gia pilot |
| Đại diện 03 cửa hàng pilot | 10% | Kiểm thử khả dụng, UAT, pilot |
| Kế toán / marketing | 10% | Yêu cầu báo cáo, hóa đơn, nội dung sản phẩm và khuyến mãi |

## C.8. Kế hoạch họp và truyền thông

| Cuộc họp | Tần suất | Thành phần | Mục đích / đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off | 1 lần, tuần 1 | Ban lãnh đạo QA, toàn bộ đội dự án | Thống nhất mục tiêu, phạm vi, quy chế, lịch; biên bản kick-off |
| Daily Scrum | Hằng ngày 09:00, 15 phút | Đội phát triển, Scrum Master; IT Lead QA tùy chọn | Đồng bộ công việc, tháo gỡ vướng mắc |
| Sprint Planning | Ngày đầu mỗi sprint, 2 giờ | PO, Proxy PO, Scrum Master, đội phát triển | Sprint Goal, Sprint Backlog |
| Backlog Refinement | Giữa mỗi sprint, 1 giờ | PO, Proxy PO, Kiến trúc sư, đại diện đội | User story đạt Definition of Ready cho 1–2 sprint tới |
| Sprint Review / demo | Cuối mỗi sprint, 1,5 giờ | Đội dự án, PO, người dùng đại diện | Demo increment trên STG; biên bản chấp nhận user story; phản hồi đưa vào backlog |
| Sprint Retrospective | Cuối mỗi sprint, 1 giờ | Đội nhà thầu (PO tham dự 1 lần/2 sprint) | Hành động cải tiến quy trình |
| Họp tiến độ hằng tuần | Thứ Ba hằng tuần, 45 phút | PM, BA, Chủ dự án, IT Lead | Tiến độ theo mốc, release burn-up, rủi ro, yêu cầu chờ quyết định; biên bản gửi trong 24 giờ |
| Họp Ban chỉ đạo (Steering) | Tại các mốc M1–M7 | Lãnh đạo QA, Giám đốc dự án và Giám đốc khối của nhà thầu | Phê duyệt mốc, quyết định thay đổi lớn, thanh toán |
| Họp kỹ thuật tích hợp | Theo nhu cầu, tuần 1–6 và 17–21 | Kiến trúc sư, IT Lead, đội POS/kho | Chốt đặc tả và xử lý sự cố tích hợp |
| Kênh trao đổi | Liên tục | Tất cả | Jira (yêu cầu, lỗi), Confluence (tài liệu), nhóm chat dự án; email cho quyết định chính thức |

Báo cáo tiến độ bằng văn bản gửi Chủ đầu tư hằng tuần (tình trạng theo mốc, % hoàn thành, velocity và release burn-up, rủi ro, việc cần Chủ đầu tư quyết định) và báo cáo tổng hợp tại mỗi mốc. Bảng Jira và dashboard burn-up được chia sẻ trực tiếp để Chủ đầu tư theo dõi bất cứ lúc nào.

## C.9. Phân công vai trò và trách nhiệm (RACI)

R – Thực hiện; A – Chịu trách nhiệm cuối; C – Được tham vấn; I – Được thông báo.

| Hoạt động | PM nhà thầu | Đội kỹ thuật nhà thầu | Chủ dự án QA | IT Lead QA | Kho / Cửa hàng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khảo sát hiện trạng, quy trình | A | R | C | C | C |
| Phê duyệt SRS, thiết kế | R | C | A | C | I |
| Xây dựng và ưu tiên Product Backlog | C (BA: R) | C | A | C | C |
| Sprint Planning, ước lượng, cam kết sprint | A (Scrum Master) | R | C | I | — |
| Chấp nhận user story tại Sprint Review | C | R (demo) | A | C | C |
| Cấp quyền Main DB, API, hạ tầng | I | C | I | A/R | — |
| Phát triển, kiểm thử nội bộ | A | R | I | I | — |
| Dữ liệu sản phẩm, nội dung | C | C | A | I | R |
| UAT | C | C (hỗ trợ) | A | R | R |
| Đào tạo người dùng | A | R | C | I | I (học viên) |

## C.10. Quản lý rủi ro

| Rủi ro | Xác suất | Tác động | Biện pháp phòng ngừa / ứng phó |
| --- | --- | --- | --- |
| Main DB không bật được log giao dịch cho CDC hoặc cấu trúc dữ liệu thiếu chuẩn | TB | Cao | Xác định ngay tuần 1–2; spike PoC CDC tuần 4–6 (WBS 2.6) trước khi phát triển; phương án dự phòng: trigger + bảng sự kiện, vẫn đảm bảo < 3 s; ghi nhận trong SRS |
| Quy trình kho – giao nhận thực tế khác tài liệu, đơn online “kẹt” tại cửa hàng | Cao | Cao | Đi thực tế cùng shipper; thiết kế to-be có sự tham gia của cửa hàng; pilot 03 cửa hàng trước khi mở rộng |
| Chủ đầu tư chậm phê duyệt hoặc cung cấp quyền/dữ liệu | TB | TB | Tiền điều kiện có thời hạn; nhắc trước 3 ngày; leo thang lên Ban chỉ đạo; điều chỉnh tiến độ theo quy trình thay đổi |
| Phạm vi phình to trong quá trình demo sprint | Cao | TB | Product Backlog ưu tiên MoSCoW; dự phòng 10% năng lực sprint cho điều chỉnh nhỏ; đổi ngang user story tương đương; thay đổi lớn qua CR (mục C.11); giữ danh sách “giai đoạn 2” |
| Product Owner phía QA không đủ thời gian tham gia refinement/review, quyết định chậm | TB | Cao | Lịch sự kiện Scrum cố định từ kick-off; Proxy PO (BA nhà thầu) chuẩn bị sẵn phương án để PO chỉ cần quyết định; user story chưa được chấp nhận quá 1 sprint được leo thang lên Ban chỉ đạo |
| Velocity thực tế thấp hơn kế hoạch, nguy cơ không đạt code complete tuần 18 | TB | Cao | Theo dõi release burn-up từ Sprint 2; ngưỡng cảnh báo sau Sprint 3 (C.4.6); ưu tiên Must have; bổ sung nhân lực từ nguồn dự phòng của nhà thầu bằng chi phí nhà thầu |
| Không đạt < 2 s ở lưu lượng cao | Thấp | Cao | Kiểm thử hiệu năng nhanh nằm trong DoD từ Sprint 3; kiểm thử tải cơ sở tại MVP tuần 12 chứ không đợi cuối; cache và chỉ mục tìm kiếm thiết kế từ đầu |
| Từ chối duyệt ứng dụng trên App Store/Google Play | TB | TB | Phát hành beta kín qua TestFlight/Internal Testing từ tuần 20; tuân thủ hướng dẫn cửa hàng ứng dụng; dự phòng 2 tuần |
| Nhân sự chủ chốt nghỉ việc | Thấp | TB | Mỗi vị trí có người dự phòng nắm dự án; tài liệu hóa liên tục trên Confluence |
| Sự cố sau go-live gây gián đoạn bán hàng | Thấp | Cao | Blue-green, rollback trong 15 phút; trực chiến 72 giờ; kế hoạch cut-over ngoài giờ cao điểm |

## C.11. Quản lý thay đổi

### Thay đổi phạm vi và yêu cầu (Change Control)

- Yêu cầu thay đổi cấp 3 sau khi SRS/thiết kế được phê duyệt được lập thành Phiếu yêu cầu thay đổi (CR) trên Jira, ghi rõ lý do, mô tả, ảnh hưởng.

- Trong 03 ngày làm việc, nhà thầu đánh giá tác động về phạm vi, tiến độ, chi phí, rủi ro và đề xuất phương án.

- CR không ảnh hưởng tiến độ/chi phí (dưới 2 ngày công): PM nhà thầu và Chủ dự án quyết định. CR lớn hơn: Ban chỉ đạo quyết định, lập phụ lục hợp đồng nếu thay đổi giá.

- Nhật ký thay đổi (gồm cả thay đổi cấp 1–2) được rà soát tại mỗi họp tiến độ; đường cơ sở (baseline) và Release Plan được cập nhật sau khi CR được duyệt.

### Quản lý thay đổi tổ chức (Organizational Change Management)

Hệ thống thay đổi cách làm việc của nhân viên cửa hàng và đội giao hàng, vì vậy nhà thầu đề xuất cùng Chủ đầu tư thực hiện:

- Xác định "nhà vô địch" (champion) tại mỗi cửa hàng pilot – người được đào tạo trước và hỗ trợ đồng nghiệp.

- Mời nhân viên cửa hàng, kho và shipper tham dự sprint review từ Sprint 2 để họ thấy và góp ý phần mềm sớm, thay vì chỉ tiếp xúc khi đào tạo.

- Truyền thông nội bộ theo 3 đợt: trước thiết kế (vì sao thay đổi), trước UAT (thay đổi cụ thể là gì), trước go-live (làm thế nào, hỗ trợ ở đâu).

- Đào tạo theo vai trò kết hợp video ngắn; bàn hỗ trợ (hotline) 2 tuần đầu sau go-live.

- Đo lường mức độ tiếp nhận: tỷ lệ đơn được cửa hàng xác nhận trong 15 phút, tỷ lệ shipper dùng app, phản hồi qua khảo sát nhanh sau 30 ngày.

## C.12. Yêu cầu và đề xuất của nhà thầu đối với Chủ đầu tư

- Bố trí không gian làm việc tại trụ sở cho 3–4 nhân sự nhà thầu trong các tuần 1–3 và 24–26; cấp thẻ ra vào cửa hàng pilot.

- Chi phí hạ tầng cloud ước tính 25–35 triệu đồng/tháng ở giai đoạn 1 (tùy lưu lượng) do Chủ đầu tư ký trực tiếp với nhà cung cấp; nhà thầu tư vấn cấu hình tối ưu chi phí.

- Chủ đầu tư ưu tiên chọn một nhà cung cấp cổng thanh toán và hóa đơn điện tử trước tuần 8 để không ảnh hưởng Sprint 4 (tuần 13–14).

- Chủ đầu tư cử Product Owner tham dự đầy đủ Sprint Planning, Sprint Review và ít nhất 1 buổi Backlog Refinement mỗi sprint; ủy quyền bằng văn bản cho PO chấp nhận user story tại sprint review.

- Chủ đầu tư ưu tiên chọn một nhà cung cấp cổng thanh toán và hóa đơn điện tử trước tuần 8 để không ảnh hưởng sprint 4.

- Thống nhất lịch cut-over vào ngày đầu tuần, ngoài mùa cao điểm bán hàng.

- Sau bảo hành, nhà thầu sẵn sàng đề xuất gói vận hành – phát triển tiếp (giai đoạn 2: gợi ý sản phẩm cá nhân hóa, chương trình thành viên nâng cao, tích hợp livestream) theo giá riêng.

## C.13. Chế độ bảo hành và hỗ trợ

| Mức độ lỗi | Thời gian phản hồi | Thời gian khắc phục | Kênh |
| --- | --- | --- | --- |
| Nghiêm trọng (không bán được hàng, mất dữ liệu) | ≤ 30 phút, 24/7 | ≤ 4 giờ | Hotline + nhóm chat + Jira |
| Cao (một chức năng chính lỗi, có cách tạm) | ≤ 2 giờ | ≤ 24 giờ | Nhóm chat + Jira |
| Trung bình | ≤ 8 giờ làm việc | ≤ 3 ngày làm việc | Jira |
| Thấp (giao diện, đề xuất cải tiến) | ≤ 2 ngày làm việc | Theo kế hoạch phát hành hằng tháng | Jira |

# PHẦN D. HỒ SƠ PHÁP LÝ CỦA NHÀ THẦU

(Phần bổ sung bắt buộc để chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu theo Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Chương III E-HSMT)

Thông tin đăng ký doanh nghiệp và tài khoản của nhà thầu được Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia tự động trích xuất khi nộp E-HSDT. Các tài liệu dưới đây được đính kèm dưới dạng bản chụp (scan PDF, ký số) để Bên mời thầu thuận tiện đánh giá; bản gốc hoặc bản chứng thực sẽ được xuất trình khi đối chiếu tài liệu.

### Bảng đối chiếu tư cách hợp lệ

| # | Tiêu chí tư cách hợp lệ | Tài liệu chứng minh | Vị trí trong hồ sơ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật Việt Nam | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp | D.1 |
| 2 | Hạch toán tài chính độc lập | Giấy chứng nhận ĐKDN; báo cáo tài chính đã kiểm toán 2023–2025 | D.1; Mẫu số 08 |
| 3 | Không đang giải thể, không bị thu hồi GCN ĐKDN, không mất khả năng thanh toán | Kết quả tra cứu tình trạng “Đang hoạt động” trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; cam kết tại Đơn dự thầu | D.1; Mẫu số 02 (cam kết 1) |
| 4 | Ngành nghề phù hợp; có giấy phép/chứng chỉ nếu ngành nghề yêu cầu | Danh mục ngành nghề đăng ký; xác nhận không thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện; giấy phép của nhà thầu phụ; chứng chỉ ISO | D.1; D.2 |
| 5 | Đã đăng ký trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Thông tin tài khoản đã được phê duyệt, chứng thư số, xác nhận nộp chi phí duy trì | D.3 |
| 6 | Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu | Nhà thầu không có cổ phần, vốn góp với Chủ đầu tư/Bên mời thầu và không có quan hệ sở hữu, quản lý với họ; cam kết tại Đơn dự thầu | Mẫu số 02 (cam kết 2) |
| 7 | Không đang bị cấm tham dự thầu | Cam kết tại Đơn dự thầu; Bên mời thầu tra cứu trên Hệ thống | Mẫu số 02 (cam kết 5) |

## D.1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao chứng thực)

Thông tin chính trên Giấy chứng nhận:

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên doanh nghiệp | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ SAO BẮC |
| Tên giao dịch quốc tế / viết tắt | SAO BAC DIGITAL TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY / SAO BAC TECH., JSC |
| Loại hình | Công ty cổ phần |
| Mã số doanh nghiệp (đồng thời là mã số thuế) | 0109xxxxxx |
| Cơ quan cấp | Phòng Đăng ký kinh doanh – Thành phố Hà Nội |
| Đăng ký lần đầu | Ngày 12/04/2016 |
| Đăng ký thay đổi gần nhất | Lần thứ 6, ngày 15/08/2025 |
| Địa chỉ trụ sở chính | Tầng 8, Tòa nhà Sao Bắc, số 45 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội |
| Vốn điều lệ | 8.000.000.000 đồng (Tám tỷ đồng); mệnh giá cổ phần 10.000 đồng; tổng số cổ phần 800.000 |
| Người đại diện theo pháp luật | Ông Lê Minh Quân – Chức danh: Tổng Giám đốc |
| Tình trạng pháp lý (tra cứu ngày 08/10/2026) | Đang hoạt động |

Ngành, nghề kinh doanh liên quan đến gói thầu:

| Mã ngành | Tên ngành | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 6201 | Lập trình máy vi tính | Ngành chính |
| 6202 | Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính |  |
| 6209 | Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính |  |
| 6311 | Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan |  |
| 6312 | Cổng thông tin |  |
| 4651 | Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm |  |
| 8559 | Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (đào tạo, chuyển giao công nghệ thông tin) | Phục vụ hạng mục đào tạo |

Chứng thực: Bản sao được chứng thực từ bản chính tại Văn phòng công chứng (số chứng thực 2418, quyển số 10/2026-SCT/BS, ngày 05/10/2026).

Tài liệu đính kèm: D1_GCN_DKDN_SaoBacTech_chung_thuc.pdf (03 trang); D1_Tra_cuu_tinh_trang_phap_ly_08102026.pdf (01 trang).

## D.2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động / Chứng chỉ năng lực tổ chức

### D.2.1. Xác định yêu cầu về điều kiện kinh doanh

Dịch vụ của gói thầu – phân tích, thiết kế, lập trình, kiểm thử, triển khai và bảo hành phần mềm – thuộc nhóm ngành 62 “Lập trình máy vi tính, dịch vụ tư vấn và các hoạt động khác liên quan đến máy vi tính”. Nhóm ngành này không thuộc Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Phụ lục IV Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi). Vì vậy pháp luật không yêu cầu nhà thầu chính có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động hoặc Chứng chỉ năng lực tổ chức cho phần việc do nhà thầu trực tiếp thực hiện.

### D.2.2. Giấy phép của nhà thầu phụ thực hiện phần việc có điều kiện

Hạng mục kiểm thử xâm nhập độc lập (Mẫu số 09A) là dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng – thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Phần việc này do nhà thầu phụ có giấy phép thực hiện:

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Nhà thầu phụ | Công ty TNHH An ninh mạng Lá Chắn Việt |
| Loại giấy phép | Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng |
| Phạm vi được phép | Dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng; dịch vụ giám sát an toàn thông tin mạng |
| Số giấy phép / ngày cấp | Số 0xx/GP-ATTT, cấp ngày 20/06/2024 |
| Cơ quan cấp | Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn thông tin mạng |
| Thời hạn | 10 năm kể từ ngày cấp |
| Tài liệu kèm theo | Thỏa thuận hợp tác nhà thầu phụ ký ngày 03/10/2026 |

### D.2.3. Chứng chỉ hệ thống quản lý của nhà thầu (tài liệu bổ trợ năng lực)

| Chứng chỉ | Phạm vi chứng nhận | Số chứng chỉ | Hiệu lực | Ý nghĩa với gói thầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng | Thiết kế, phát triển, triển khai và bảo trì phần mềm | VC-QMS-2389 | 11/2024 – 11/2027 | Quy trình phát triển, kiểm thử, nghiệm thu có kiểm soát |
| ISO/IEC 27001:2022 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin | Phát triển phần mềm và vận hành hạ tầng dịch vụ cho khách hàng | VC-ISMS-0917 | 03/2025 – 03/2028 | Bảo vệ dữ liệu khách hàng của QA trong quá trình phát triển, đáp ứng Nghị định 13/2023/NĐ-CP |

Tổ chức chứng nhận: Công ty TNHH Chứng nhận Quốc tế VCert (tổ chức chứng nhận được công nhận).

Tài liệu đính kèm: D2_Xac_nhan_nganh_nghe_khong_co_dieu_kien.pdf; D2_GP_ATTT_LaChanViet.pdf; D2_ISO9001_ISO27001_SaoBacTech.pdf.

## D.3. Tài liệu chứng minh tài khoản đã được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên nhà thầu trên Hệ thống | CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỐ SAO BẮC |
| Mã định danh nhà thầu | vn0109xxxxxx |
| Vai trò tài khoản | Nhà thầu |
| Trạng thái tài khoản | Đã được phê duyệt – Đang hoạt động |
| Ngày được phê duyệt tham gia Hệ thống | 18/05/2018 |
| Chứng thư số dùng để ký và nộp E-HSDT | Chứng thư số của tổ chức do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng cấp; số sê-ri 5404FFFE-xxxx; hiệu lực đến 20/03/2027 (bao trùm thời gian hiệu lực E-HSDT) |
| Chi phí duy trì thông tin trên Hệ thống năm 2026 | Đã nộp ngày 15/01/2026 |
| Thông tin năng lực đã kê khai trên Hệ thống | Báo cáo tài chính 2023–2025; 03 hợp đồng tương tự (Mẫu số 05); 05 nhân sự chủ chốt (Mẫu số 06A–06C) |
| Lịch sử vi phạm / bị khóa tài khoản | Không có |

Tài liệu đính kèm:

- D3_Thong_tin_nha_thau_tren_He_thong.pdf – ảnh chụp màn hình trang thông tin nhà thầu, thể hiện mã định danh và trạng thái “Đã được phê duyệt”.

- D3_Thong_bao_phe_duyet_tai_khoan.pdf – thư điện tử/thông báo phê duyệt tài khoản do Hệ thống gửi.

- D3_Xac_nhan_nop_chi_phi_duy_tri_2026.pdf – chứng từ nộp chi phí duy trì thông tin năm 2026.

- D3_Thong_tin_chung_thu_so.pdf – thông tin chứng thư số đang được đăng ký với Hệ thống.

Công ty Cổ phần Công nghệ Số Sao Bắc cam kết toàn bộ nội dung trong hồ sơ này là trung thực và sẽ thực hiện đúng như đã đề xuất nếu được lựa chọn.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NHÀ THẦU

Lê Minh Quân – Tổng Giám đốc

(Ký số trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)